«в регистр»

##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21 февраля 2013                                                                                                                             № 461

О внесении изменений в постановление

администрации города Югорска

от 23.05.2011 № 1018

В связи с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий и видов работ, необходимостью выполнения следующего этапа и изменением сроков исполнения  долгосрочной целевой программы «Градостроительная документация территориального  планирования города Югорска на 2011 – 2015 годы»:

1. Внести в постановление администрации города Югорска от 23.05.2011 № 1018               «Об утверждении долгосрочной  целевой программы «Градостроительная документация территориального  планирования города Югорска на 2011 – 2015 годы»  следующие изменения:

1.1. По тексту постановления слова «2011 – 2015 годы» заменить на слова «2011 – 2016 годы» в соответствующем падеже.

1.2. В приложении 1:

1.2.1. В Паспорте программы в строке «Объемы и источники финансирования долгосрочной целевой программы» цифры «70,0» заменить цифрами «88,775», цифры «46 667» заменить цифрами «19 436,5».

1.2.2. В Паспорте программы строку «Ожидаемые непосредственные результаты реализации долгосрочной целевой программы» дополнить пунктами следующего содержания:

«1.3. съемка застроенной территории М 1:2000, площадью 4333 га;

1.4. съемка М 1:10 000, площадью 32357,4 га;

1.5. установление границ населенного пункта;

1.6. пункты ГГС в местной системе координат МСК-86.».

1.2.3. В разделе 4 долгосрочной целевой программы цифры «70 000» заменить цифрами     «88 775», цифры «46 667» заменить цифрами «19436,5».

1.2.4. Пункт 1 раздела 3 долгосрочной целевой программы после строки «- топографической съемки 1:5000 – для незастроенной территории общей площадью 28024,4 га» дополнить строками:

«- топографической съемки М 1:10 000 открытого пользования общей площадью 32357,4 га;

- топографической съемки М 1:2000 – для застроенной территории общей площадью 4333 га;

- материалы по установлению границ населенного пункта;

- материалы по пересчету пунктов Государственной геодезической сети (ГГС) из местной системы координат города Югорска в местную систему координат МСК-86.».

1.3. Приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 1).

1.4. Приложение 3 изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Югорский вестник» и разместить        на официальном сайте администрации города Югорска.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования           в газете «Югорский вестник».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города - директора департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска С.Д.  Голина.

Глава администрации города Югорска                                                                             М.И. Бодак

|  |  |  | Приложение 1 к постановлению администрации города Югорска от 21 февраля 2013 № 461 Приложение 2 к постановлению администрации города Югорска от 23.05.2011 №1018 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система показателей, характеризующих результаты реализации долгосрочной целевой программы «Градостроительная документация территориального планирования на 2011 - 2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
|  | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Современная топографо–геодезическая съемка территории муниципального образования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Съемка застроенной территории М 1:500 площадью 4333 га | 0 | 1236,2 | 2747,2 | 349,6 |  |  |  | 4333 га |
| 1.2. | Съемка незастроенной территории М 1:5000 площадью 28024,4 га | 0 |  |  |  | 3980 |  | 24044,4 | 28024,4 га |
| 1.3. | Съемка М 1:10 000 открытого пользования площадью 32357,4 | 0 |  |  |  | 32357,4 |  |  | 32357,4 га |
| 1.4. | Съемка застроенной территории М 1:2000, площадью 4333 га | 0 |  |  | 2193 | 2140 |  |  | 4333 га |
| 1.5. | Установление границ населенного пункта | 0 |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  | 1 комплект документации |
| 1.6. | Пересчет пунктов ГГС из местной системы координат города Югорска в МСК-86 | 0 |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  | 1 комплект документации |
| 2. | Комплексная система управления развитием территории, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | документы территориального планирования | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 комплект документации |
| 2.2. | документы по планировке планируемых к застройке территорий города Югорска | 0 |  | 2 |  | 10 |  |  | 12 проектов планировки |
| 2.3. | документы градостроительного зонирования | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 комплект документации |
| 2.4. | программа инвестиционного освоения территории города Югорска; | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 программа |
| 2.5. | информационные системы обеспечения градостроительной деятельности. | 0 |  |  | 0,6 | 0,4 |  |  | 1 система |
| 2.5.1. | опытная эксплуатация системы, обучение пользователей |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 мероприятие |
|  | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Полная обеспеченность муниципального образования необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ. | 0 | 10 | 22,7 | 22,5 | 23,7 |  | 21,1 | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации города Югорска |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | от 21 февраля 2013 № 461 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации города Югорска |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | от 23.05.2011 № 1018 |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы «Градостроительная документация территориального планирования на 2011 - 2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия программы | Муниципальный заказчик |  | Срок выполнения | финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | источники финансирования | Ожидаемые результаты |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель: Обеспечение муниципального образования всеми видами градостроительной документации, предусмотренными Градостроительным кодексом РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание новых современных топографических карт территории города Югорска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Съемка застроенной территории М 1:500 площадью 4333 га | ДМСиГ | 2013 |  | 12211,7 | 3000 | 6666,7 | 2545 |  |  |  | бюджет города Югорска | обеспечение муниципального образования новыми современными топографическими картами территории города Югорска |
|  |  |  |  |  | 19333,3 | 6000 | 13333,3 |  |  |  |  | бюджет ХМАО |  |
| 1.2. | Съемка незастроенной территории М 1:5000 площадью 28024,4 га | ДМСиГ | 2016 |  | 21700 |  |  |  | 3080 |  | 18620 | бюджет города Югорска |  |
| 1.3. | Съемка М 1:10 000 открытого пользования, площадью 32357,4 га | ДМСиГ | 2014 |  | 1280 |  |  |  | 1280 |  |  | бюджет города Югорска |  |
| 1.4. | Съемка застроенной территории М 1:2000, площадью 4333 га | ДМСиГ | 2014 |  | 6955 |  |  | 3520 | 3435 |  |  | бюджет города Югорска |  |
| 1.5. | Установление границ населенного пункта | ДМСиГ | 2014 |  | 6635 |  |  | 3300 | 3335 |  |  | бюджет города Югорска |  |
| 1.6. | Пересчет пунктов ГГС из местной системы координат города Югорска в МСК-86 | ДМСиГ | 2014 |  | 2950 |  |  | 1500 | 1450 |  |  | бюджет города Югорска |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  | 71065 | 9000 | 20000 | 10865 | 12580 |  | 18620 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  | 51731,7 | 3000 | 6666,7 | 10865 | 12580 |  | 18620 | бюджет города Югорска |  |
|  |  |  |  |  | 19333,3 | 6000 | 13333,3 |  |  |  |  | бюджет ХМАО |  |
| Задача 2. Разработка комплексной системы управления развитием территории города Югорска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Документы территориального планирования | ДМСиГ | 2013 |  | 3865 |  |  | 3865 |  |  |  | бюджет города Югорска | обеспечение муниципального образования документацией территориального планирования |
| 2. | Документы по планировке территорий | ДМСиГ | 2014 |  | 6011,8 |  | 51,8 |  | 5960 |  |  | бюджет города Югорска |  |
|  |  |  |  |  | 103,2 |  | 103,2 |  |  |  |  | бюджет ХМАО |  |
| 3. | Документы градостроительного зонирования | ДМСиГ | 2013 |  | 2110 |  |  | 2110 |  |  |  | бюджет города Югорска |  |
| 4. | Программа инвестиционного освоения территории города Югорска | ДМСиГ | 2014 |  | 350 |  |  |  | 350 |  |  | бюджет города Югорска |  |
| 5. | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) | ДМСиГ | 2014 |  | 5270 |  |  | 3160 | 2110 |  |  | бюджет города Югорска |  |
| 5.1. | Опытная эксплуатация системы, обучение пользователей | ДМСиГ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | мероприятие без финансирования |  |
| Итого по задаче 2 |  |  |  |  | 17710 |  | 155 | 9135 | 8420 | 0 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  | 103,2 |  | 103,2 |  |  |  |  | бюджет города Югорска |  |
|  |  |  |  |  | 17606,8 |  | 51,8 | 9135 | 8420 |  |  | бюджет ХМАО |  |
| Итого по программе: |  |  |  |  | 88775 | 9000 | 20155 | 20000 | 21000 | 0 | 18620 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  | 69338,5 | 3000 | 6718,5 | 20000 | 21000 |  | 18620 | бюджет города Югорска |  |
|  |  |  |  |  | 19436,5 | 6000 | 13436,5 |  |  |  |  | бюджет ХМАО |  |