|  |
| --- |
| **Отчет** |
| **об исполнении муниципальной программы** |
| **по состоянию на 01 апреля 2015 г.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Управление муниципальным имуществом города Югорска на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
|  (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
|  ДМСиГ администрации города Югорска |  |  |  |  |  |  |
|  (ответственный исполнитель) |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |   |  |  | (тыс. руб.) |
| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете  | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение | Примечания |
| Абсолютное значение | Относительное значение, % |
| (гр.6- гр.7) | (гр.7/ гр.6\*100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Цель:** «Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Югорска, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, достоверный учет и контроль использования муниципального имущества города Югорска» |
|  | **Задача «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Югорска»** |
| 1 | Обновление сведений об объектах муниципальной собственности (сопровождение бухгалтерских программ, обучение специалистов Департамента |  ДМСиГ | местный бюджет | 250,0 | 250,0 | 29,2 | 220,8 | 11,68% | Оплата за сопровождение программного комплекса SAUMI  |
| 2 |  Уплата налогов, сборов, взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и других обязательных платежей установленных законодательством в отношении муниципального имущества и прочих |  ДМСиГ | местный бюджет | 5 326,0 | 5 326,0 | 1 764,3 | 3 561,7 | 33,13% | Оплата транспортного налога за 4 квартал 2014 г. – 150,0 тыс. руб.;Оплата взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за декабрь –февраль – 1607,9 тыс. руб.;Оплата 1,5% за найм жилых помещений по начислению, сбору и перечислению платежей нанимателей многоквартирных домах – 6,4 тыс. руб.  |
| 3 | Осуществление работ по проведению технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципальной собственности |  ДМСиГ | местный бюджет | 4 900,0 | 4 900,0 | 398,5 | 4 501,5 | 8,13% | Оплата 4-х м/контрактов по паспортизации и инвентаризации объектов муниципальной собственности |
| 4 | Определение рыночной стоимости объектов муниципальной собственности |  ДМСиГ | местный бюджет | 500,00 | 500,00 | 210,0 | 290,0 | 42% | Оплата 3-х контрактов за оценку рыночной стоимости муниципального имущества и годовой арендной платы  |
| 5 | Формирование земельных участков: (межевание и постановка на государственный кадастровый учет) |  ДМСиГ | местный бюджет | 1 575,00 | 1 575,00 | 0,00 | 1 575,00 | 0% | Не проведен аукцион по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков (запланировано на апрель 2015г.)  |
| 6 | Обеспечение страховой защиты муниципального имущества |  ДМСиГ | местный бюджет | 371,0 | 371,0 | 0,00 | 371,0 | 0% | Данные денежные средства будут закрыты по решению думы. |
| **7** | Приобретение и содержание муниципального имущества | ДЖКиСК | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | На 1-й квартал по данному мероприятию не предусмотрены бюджетные ассигнования |
| ДМСиГ | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **8** | Организационно-техническое и финансовое обеспечение департамента | Администрация города Югорска (отдел по бухгалтерскому учету и отчетности) | местный бюджет | 37 448,0 | 37 448,0 | 11 227,2 | 26 220,8 | 29,98% |  |
| **9** | Изъятие земельных участков для муниципальных нужд | ДМСиГ | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | На 1-й квартал по данному мероприятию не предусмотрены бюджетные ассигнования |
| **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ,** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  | **Х** |
| **бюджет автономного округа** |  |  |  |  |  | **Х** |
| **местный бюджет** | **50 370,0** | **50 370,0** | **13 629,2** | **36 740,8** | **27,06%** | **Х** |
| **иные внебюджетные источники** |  |  |  |  |  | **Х** |
| в том числе: |
| Ответственный исполнитель (ДМСиГ) | федеральный бюджет |   |   |   |   |   | Х |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  | Х |
| местный бюджет | 12 922,0  | 12 922,0  | 2 402,0  | 10 520,0  | 18,59%  |   |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   | Х |
| Итого: | **12 922,0** | **12 922,0** | **2 402,0** | **10 520,0** | **18,59%** | Х |
| Соисполнитель 1 (Администрация города Югорска (отдел по бухгалтерскому учету и отчетности)) | федеральный бюджет |   |   |   |   |   | Х |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   | Х |
| местный бюджет | 37 448,0 | 37 448,0 | 11 227 ,2 | 26 220,8 | 29,98% | Х |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   | Х |
| Итого: | **37 448,0** | **37 448,0** | **11 227 ,2** | **26 220,8** | **29,98%** | Х |
| Соисполнитель 2 (Департамент жилищно – коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска) | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   | Х |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | Х |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   | Х |
| Итого: | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Х |
|  ДМСиГ Голин С.Д. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Карамзина С.С. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 5-00-14 |  |
|  (ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон) |  |
|  составление формы)  |  |  |  |
| Отдел по бухгалтерскому учетуи отчетности администрациигорода Югорска Михайлова Л.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бочарова О.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 5-00-47 |  |
|  (соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)  |  |
|  составление формы)  |  |  |  |
|  ДЖКиСК Бандурин В.К.. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Титова Е.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   7-43-03 (телефон) |
|  (ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись)  |  |  |

составление формы)